## Diagrama de Gantt
Vehículo Autónomo para marcado de Layout | [6 empty] | Fecha de inicio: | [7 empty] | 2026-08-10
Espinola - Sullca | Lideres de proyecto | [5 empty] | Semana: | [7 empty] | 2
[7 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | DIAS | FINAL | time axis 2026-08-17 to 2026-10-11
 | time axis 2026-08-17 to 2026-10-11
Chasis
Calculo de torque y selección de motores | Agustin | 100% | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-12 | 3
Diseño y montaje de chasis | Marco | 60% | 2026-08-12 | 40 | 2026-09-21 | 41
Navegación y ubicación
Programación Apriltags | Agustin | 50% | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-08 | 8
Programación de movimiento (encoders + apriltag) | Agustin / Marco | 50% | 2026-09-01 | 40 | 2026-10-11 | 41
Control de calidad | Agustin | 0% | 2026-08-31 | 14 | 2026-09-14
Control de trayectorias
Implementación de Control PID | Marco | 0% | 2026-09-20 | 14 | 2026-10-04
Interfaz
Conexión PC / ESP32 por Bluetooth | Agustin | 100% | 2026-08-19 | 5 | 2026-08-24
Convertir CAD a coordenadas | Agustin | 100% | 2026-08-19 | 5 | 2026-08-24
1ra Presentación (motores manual, encoders, software preliminar) |  | 100% | 2026-09-28 | 0 | 2026-09-28
Sistema de marcado
Bomba de tinta | Marco | 0% | 2026-10-16 | 2 | 2026-10-18
Diseño de tanque de tinta | Marco | 0% | 2026-10-19 | 3 | 2026-10-22
Probar boquillas y tintas | Marco | 0% | 2026-10-23 | 3 | 2026-10-26
Ensayos
60% funcionando (movimiento auto, Apriltags, software avanzado) |  |  | 2026-10-26 | 0 | 2026-10-26
Pruebas y correciones | Agustin / Marco | 0% | 2026-10-25 | 15 | 2026-11-09
Presentación
Preparar documentación | Marco | 0% | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-15 | 6
Preparar presentación | Agustin | 0% | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-15 | 6
Presentación final |  |  | 2026-11-16 | 0 | 2026-11-16 | 1
Formulas:
Semana: = [Semana:, row below]

## Registro de horas
Alumno | Tarea | Horas estimadas | Horas reales | Diferencia
Espinola Agustin | Definición de requerimientos y cálculo preliminar de componentes |  |  | 0
| Diseño de interfaz y conexión |  |  | 0
| Apriltag |  |  | 0
| Programación movimiento |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
Sullca Marco |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Listado de Componentes
LISTADO DE COMPONENTES
Nombre | Descripción | Cantidad | Proveedor | Precio unitario | Total
ESP32 | Microcontrolador | 1 | Mercado Libre | 13000 | 13000
ESP32 CAM | Microcontrolador | 1 | Mercado Libre | 13000 | 13000
JGA25- 370 50RPM | Motor 12V DC | 2 | Mercado Libre | 40000 | 80000
L298N | Driver de motor | 1 | Mercado Libre | 5000 | 5000
AS5600 | Encoder Magnético | 2 | Mercado Libre | 5500 | 11000
MPU6050 | Giroscopio + Acelerometro | 1 | Mercado Libre | 6000 | 6000
HC-SR04 | Sensor Ultrasónico | 2 | Mercado Libre | 3000 | 6000
TCA9548A | Expansor I2C | 1 | Mercado Libre | 13000 | 13000
LM2596 | Regulador de voltaje | 1 | Mercado Libre | 6000 | 6000
Bateria 18650 - 3.7V 2500mAh | Baterias 12V | 3 | Mercado Libre | 11000 | 33000
Portabaterias para 3 18650 | Portabaterias | 1 | Mercado Libre | 5000 | 5000
BMS para 3 baterias 18650 | Módulo de protección para baterias | 1 | Mercado Libre | 5000 | 5000
TP4056 | Módulo de carga de baterias | 3 | Mercado Libre | 2300 | 6900
ISD1820 | Buzzer | 1 | Mercado Libre | 5000 | 5000
Led / Baliza | Leds colores varios | 5 | Mercado Libre | 2000 | 10000
Interruptor de dos posiciones | Llave para ON / OFF | 1 | Mercado Libre | 3000 | 3000
Tinta | Tinta de impresora 100ml | 1 | Mercado Libre | 15000 | 15000
Bomba peristaltica | Bomba persitaltica | 1 | Mercado Libre | 40000 | 40000
Cables dupont | Cables dupont de 20cm | 40 | Mercado Libre | 7000 | 7000
Borneras |  |  | Mercado Libre
Filamento | Chasis, ruedas, etc. |  | Mercado Libre
Total |  |  |  | $ARS | 282900
|  |  |  | $USD | 180.1911